## 1. Бюджет
Этап | Ед. изм. | Объём план | Цена ед. план, ₽ | Материалы план, ₽ | ФОТ план, ₽ | Техника план, ₽ | Прочее план, ₽ | Итого план, ₽ | Материалы факт, ₽ | ФОТ факт, ₽ | Техника факт, ₽ | Прочее факт, ₽ | Итого факт, ₽
1. Подготовительные работы | компл. | 1 | 150000 | 50000 | 65000 | 20000 | 15000 | 150000
2. Земляные работы | м³ | 320 | 1500 | 180000 | 240000 | 150000 | 30000 | 600000
3. Фундамент | м³ | 120 | 17500 | 1020000 | 720000 | 200000 | 160000 | 2100000
4. Стены и перекрытия | м² | 850 | 4750 | 1500000 | 1680000 | 80000 | 180000 | 3440000
5. Кровля | м² | 180 | 3500 | 216000 | 280000 | 60000 | 50000 | 606000
6. Фасад и окна | м² | 420 | 2600 | 420000 | 420000 | 30000 | 102000 | 972000
7. Внутренняя отделка | м² | 580 | 3200 | 580000 | 700000 | 0 | 276000 | 1556000
8. Инженерные системы | усл. | 1 | 1580000 | 480000 | 580000 | 0 | 520000 | 1580000
9. Благоустройство | м² | 300 | 1800 | 100000 | 200000 | 60000 | 80000 | 440000
ИТОГО |  |  |  | 4546000 | 4885000 | 600000 | 1413000 | 11444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2. Этапы и задачи
Этап | Задача | Отв. прораб | Дата нач. план | Дата ок. план | Готовн. план, % | Бюджет план, ₽ | Дата нач. факт | Дата ок. факт | Готовн. факт, % | Бюджет факт, ₽
1. Подготовительные работы | Временные здания и сооружения | Иванов А.П. | 01.06.2026 | 07.06.2026 | 100% | 50000
1. Подготовительные работы | Ограждение стройплощадки | Иванов А.П. | 01.06.2026 | 05.06.2026 | 100% | 40000
1. Подготовительные работы | Подключение к коммуникациям | Иванов А.П. | 03.06.2026 | 10.06.2026 | 100% | 60000
2. Земляные работы | Разработка котлована | Иванов А.П. | 08.06.2026 | 22.06.2026 | 100% | 300000
2. Земляные работы | Планировка территории | Иванов А.П. | 20.06.2026 | 28.06.2026 | 100% | 180000
3. Фундамент | Устройство подушки | Иванов А.П. | 25.06.2026 | 05.07.2026 | 100% | 400000
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Иванов А.П. | 03.07.2026 | 20.07.2026 | 65% | 1200000
3. Фундамент | Гидроизоляция фундамента | Иванов А.П. | 18.07.2026 | 25.07.2026 | 0% | 500000
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | Иванов А.П. | 22.07.2026 | 15.08.2026 | 0% | 900000
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | Иванов А.П. | 12.08.2026 | 05.09.2026 | 0% | 900000
4. Стены и перекрытия | Устройство перекрытий | Иванов А.П. | 03.09.2026 | 20.09.2026 | 0% | 840000
5. Кровля | Стропильная система | Иванов А.П. | 18.09.2026 | 30.09.2026 | 0% | 280000
5. Кровля | Кровельное покрытие | Иванов А.П. | 28.09.2026 | 12.10.2026 | 0% | 350000
6. Фасад и окна | Утепление и штукатурка фасада | Иванов А.П. | 10.10.2026 | 28.10.2026 | 0% | 500000
6. Фасад и окна | Окна и двери | Иванов А.П. | 15.10.2026 | 30.10.2026 | 0% | 350000
7. Внутренняя отделка | Черновые полы / штукатурка | Иванов А.П. | 01.11.2026 | 20.11.2026 | 0% | 600000
7. Внутренняя отделка | Чистовая отделка | Иванов А.П. | 15.11.2026 | 30.11.2026 | 0% | 1256000
8. Инженерные системы | Электромонтаж | Иванов А.П. | 20.10.2026 | 10.11.2026 | 0% | 620000
8. Инженерные системы | Сантехника | Иванов А.П. | 25.10.2026 | 15.11.2026 | 0% | 480000
8. Инженерные системы | Вентиляция | Иванов А.П. | 01.11.2026 | 20.11.2026 | 0% | 480000
9. Благоустройство | Отмостка | Иванов А.П. | 15.11.2026 | 25.11.2026 | 0% | 170000
9. Благоустройство | Озеленение и дорожки | Иванов А.П. | 20.11.2026 | 30.11.2026 | 0% | 370000
ИТОГО | [5 empty] | 10826000 |  |  |  | 0

## 3. Материалы
Этап | Задача | Наименование | Ед. изм. | Цена ед. план, ₽ | Объём план | Стоим. план, ₽ | Цена ед. факт, ₽ | Объём куплено | Объём израсходовано | Остаток на складе | Стоим. факт, ₽ | Порог уведомл., %
3. Фундамент | Устройство подушки | Песок строительный | м³ | 900 | 80 | 72000 | [5 empty] | 20%
3. Фундамент | Устройство подушки | Щебень фр. 20-40 | м³ | 1400 | 60 | 84000 | [5 empty] | 20%
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Бетон М300 | м³ | 8500 | 120 | 1020000 | [5 empty] | 20%
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Арматура 12мм | тонн | 70000 | 80 | 5600000 | [5 empty] | 20%
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Опалубка (аренда) | м² | 350 | 200 | 70000 | [5 empty] | 20%
3. Фундамент | Гидроизоляция фундамента | Гидроизоляция | м² | 280 | 400 | 112000 | [5 empty] | 20%
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | Кирпич рядовой | тыс.шт | 18000 | 28 | 504000 | [5 empty] | 20%
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | Цемент М400 | тонн | 5200 | 40 | 208000 | [5 empty] | 20%
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | Кирпич рядовой | тыс.шт | 18000 | 22 | 396000 | [5 empty] | 20%
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | Цемент М400 | тонн | 5200 | 30 | 156000 | [5 empty] | 20%
4. Стены и перекрытия | Устройство перекрытий | Металлопрокат | тонн | 40000 | 12 | 480000 | [5 empty] | 20%
5. Кровля | Стропильная система | Доска обрезная 50мм | м³ | 6500 | 30 | 195000 | [5 empty] | 20%
5. Кровля | Кровельное покрытие | Кровельные материалы | м² | 1200 | 180 | 216000 | [5 empty] | 20%
6. Фасад и окна | Утепление и штукатурка фасада | Утеплитель Пеноплекс | м² | 380 | 600 | 228000 | [5 empty] | 20%
7. Внутренняя отделка | Чистовая отделка | Крепёж и расходники | — | 80000 | 1 | 80000 | [5 empty] | 20%
2. Земляные работы | Разработка котлована | Топливо для техники | л | 60 | 500 | 30000 | [5 empty] | 20%
ИТОГО | [5 empty] | 9451000 |  |  |  |  | 0

## 4. Трудозатраты
Этап | Задача | Специальность / бригада | Кол-во чел. | Ставка, ₽/час | Ч-часов план | ФОТ план, ₽ | Ч-часов факт | ФОТ факт, ₽
1. Подготовительные работы | Временные здания и сооружения | Разнорабочие | 2 | 140 | 80 | 22400
1. Подготовительные работы | Ограждение стройплощадки | Разнорабочие | 2 | 140 | 64 | 17920
1. Подготовительные работы | Подключение к коммуникациям | Разнорабочие | 2 | 140 | 80 | 22400
2. Земляные работы | Разработка котлована | Разнорабочие | 3 | 140 | 120 | 50400
2. Земляные работы | Планировка территории | Разнорабочие | 2 | 140 | 80 | 22400
3. Фундамент | Устройство подушки | Разнорабочие | 3 | 140 | 160 | 67200
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Бетонщики | 2 | 200 | 320 | 128000
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Монолитчики (субп.) | 3 | 320 | 240 | 230400
3. Фундамент | Гидроизоляция фундамента | Разнорабочие | 2 | 140 | 80 | 22400
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | Каменщики | 4 | 220 | 480 | 422400
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | Каменщики | 4 | 220 | 480 | 422400
4. Стены и перекрытия | Устройство перекрытий | Сварщик (субп.) | 1 | 350 | 160 | 56000
5. Кровля | Стропильная система | Разнорабочие | 2 | 140 | 160 | 44800
5. Кровля | Кровельное покрытие | Кровельщики (субп.) | 2 | 240 | 160 | 76800
7. Внутренняя отделка | Черновые полы / штукатурка | Разнорабочие | 3 | 140 | 320 | 134400
7. Внутренняя отделка | Чистовая отделка | Разнорабочие | 3 | 140 | 320 | 134400
8. Инженерные системы | Электромонтаж | Электрики (субп.) | 2 | 280 | 320 | 179200
8. Инженерные системы | Сантехника | Сантехники (субп.) | 2 | 260 | 300 | 156000
8. Инженерные системы | Вентиляция | Разнорабочие | 2 | 140 | 160 | 44800
9. Благоустройство | Отмостка | Разнорабочие | 2 | 140 | 80 | 22400
9. Благоустройство | Озеленение и дорожки | Разнорабочие | 2 | 140 | 96 | 26880
Весь проект | Управление | Прораб | 1 | 500 | 840 | 420000
ИТОГО | [5 empty] | 2724000 |  | 0

## 5. Техника
Этап | Задача | Техника | Кол-во ед. | Цена, ₽/час | Часов план | Итого план, ₽ | Часов факт | Итого факт, ₽
2. Земляные работы | Разработка котлована | Экскаватор | 1 | 2500 | 120 | 300000
2. Земляные работы | Разработка котлована | Самосвал 20т | 2 | 1800 | 80 | 288000
2. Земляные работы | Планировка территории | Бульдозер | 1 | 2200 | 40 | 88000
3. Фундамент | Устройство подушки | Виброплита | 1 | 600 | 40 | 24000
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Автобетоносмеситель | 2 | 2000 | 60 | 240000
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Автобетононасос | 1 | 3500 | 40 | 140000
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Кран башенный | 1 | 4000 | 80 | 320000
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | Кран башенный | 1 | 4000 | 80 | 320000
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | Кран башенный | 1 | 4000 | 80 | 320000
4. Стены и перекрытия | Устройство перекрытий | Автобетоносмеситель | 2 | 2000 | 40 | 160000
5. Кровля | Стропильная система | Кран-манипулятор | 1 | 3000 | 24 | 72000
6. Фасад и окна | Утепление и штукатурка фасада | Подъёмник фасадный | 1 | 1200 | 80 | 96000
9. Благоустройство | Отмостка | Виброплита | 1 | 600 | 16 | 9600
9. Благоустройство | Озеленение и дорожки | Мини-погрузчик | 1 | 1500 | 24 | 36000
ИТОГО | [5 empty] | 2413600 |  | 0