## 1. Бюджет
Этап | Ед. изм. | Объём план | Цена ед. план, ₽ | Материалы план, ₽ | ФОТ план, ₽ | Техника план, ₽ | Прочее план, ₽ | Итого план, ₽ | Материалы факт, ₽ | ФОТ факт, ₽ | Техника факт, ₽ | Прочее факт, ₽ | Итого факт, ₽
1. Подготовительные работы | компл. | 1 | 150000 | 50000 | 65000 | 20000 | 15000
2. Земляные работы | м³ | 320 | 1500 | 180000 | 240000 | 150000 | 30000
3. Фундамент | м³ | 120 | 17500 | 1020000 | 720000 | 200000 | 160000
4. Стены и перекрытия | м² | 850 | 4750 | 1500000 | 1680000 | 80000 | 180000
5. Кровля | м² | 180 | 3500 | 216000 | 280000 | 60000 | 50000
6. Фасад и окна | м² | 420 | 2600 | 420000 | 420000 | 30000 | 102000
7. Внутренняя отделка | м² | 580 | 3200 | 580000 | 700000 | 0 | 276000
8. Инженерные системы | усл. | 1 | 1580000 | 480000 | 580000 | 0 | 520000
9. Благоустройство | м² | 300 | 1800 | 100000 | 200000 | 60000 | 80000
ИТОГО

## 2. Этапы и задачи
Этап | Задача | Отв. прораб | Дата нач. план | Дата ок. план | Готовн. план, % | Бюджет план, ₽ | Дата нач. факт | Дата ок. факт | Готовн. факт, % | Бюджет факт, ₽
1. Подготовительные работы | Временные здания и сооружения | Иванов А.П. | 01.06.2026 | 07.06.2026 | 100% | 50000
1. Подготовительные работы | Ограждение стройплощадки | Иванов А.П. | 01.06.2026 | 05.06.2026 | 100% | 40000
1. Подготовительные работы | Подключение к коммуникациям | Иванов А.П. | 03.06.2026 | 10.06.2026 | 100% | 60000
2. Земляные работы | Разработка котлована | Иванов А.П. | 08.06.2026 | 22.06.2026 | 100% | 300000
2. Земляные работы | Планировка территории | Иванов А.П. | 20.06.2026 | 28.06.2026 | 100% | 180000
3. Фундамент | Устройство подушки | Иванов А.П. | 25.06.2026 | 05.07.2026 | 100% | 400000
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Иванов А.П. | 03.07.2026 | 20.07.2026 | 65% | 1200000
3. Фундамент | Гидроизоляция фундамента | Иванов А.П. | 18.07.2026 | 25.07.2026 | 0% | 500000
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | Иванов А.П. | 22.07.2026 | 15.08.2026 | 0% | 900000
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | Иванов А.П. | 12.08.2026 | 05.09.2026 | 0% | 900000
4. Стены и перекрытия | Устройство перекрытий | Иванов А.П. | 03.09.2026 | 20.09.2026 | 0% | 840000
5. Кровля | Стропильная система | Иванов А.П. | 18.09.2026 | 30.09.2026 | 0% | 280000
5. Кровля | Кровельное покрытие | Иванов А.П. | 28.09.2026 | 12.10.2026 | 0% | 350000
6. Фасад и окна | Утепление и штукатурка фасада | Иванов А.П. | 10.10.2026 | 28.10.2026 | 0% | 500000
6. Фасад и окна | Окна и двери | Иванов А.П. | 15.10.2026 | 30.10.2026 | 0% | 350000
7. Внутренняя отделка | Черновые полы / штукатурка | Иванов А.П. | 01.11.2026 | 20.11.2026 | 0% | 600000
7. Внутренняя отделка | Чистовая отделка | Иванов А.П. | 15.11.2026 | 30.11.2026 | 0% | 1256000
8. Инженерные системы | Электромонтаж | Иванов А.П. | 20.10.2026 | 10.11.2026 | 0% | 620000
8. Инженерные системы | Сантехника | Иванов А.П. | 25.10.2026 | 15.11.2026 | 0% | 480000
8. Инженерные системы | Вентиляция | Иванов А.П. | 01.11.2026 | 20.11.2026 | 0% | 480000
9. Благоустройство | Отмостка | Иванов А.П. | 15.11.2026 | 25.11.2026 | 0% | 170000
9. Благоустройство | Озеленение и дорожки | Иванов А.П. | 20.11.2026 | 30.11.2026 | 0% | 370000
ИТОГО

## 3. Материалы
Этап | Задача | Наименование | Ед. изм. | Цена ед. план, ₽ | Объём план | Стоим. план, ₽ | Цена ед. факт, ₽ | Объём куплено | Объём израсходовано | Остаток на складе | Стоим. факт, ₽ | Порог уведомл., %
3. Фундамент | Устройство подушки | Песок строительный | м³ | 900 | 80 | [6 empty] | 20%
3. Фундамент | Устройство подушки | Щебень фр. 20-40 | м³ | 1400 | 60 | [6 empty] | 20%
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Бетон М300 | м³ | 8500 | 120 | [6 empty] | 20%
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Арматура 12мм | тонн | 70000 | 80 | [6 empty] | 20%
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Опалубка (аренда) | м² | 350 | 200 | [6 empty] | 20%
3. Фундамент | Гидроизоляция фундамента | Гидроизоляция | м² | 280 | 400 | [6 empty] | 20%
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | Кирпич рядовой | тыс.шт | 18000 | 28 | [6 empty] | 20%
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | Цемент М400 | тонн | 5200 | 40 | [6 empty] | 20%
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | Кирпич рядовой | тыс.шт | 18000 | 22 | [6 empty] | 20%
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | Цемент М400 | тонн | 5200 | 30 | [6 empty] | 20%
4. Стены и перекрытия | Устройство перекрытий | Металлопрокат | тонн | 40000 | 12 | [6 empty] | 20%
5. Кровля | Стропильная система | Доска обрезная 50мм | м³ | 6500 | 30 | [6 empty] | 20%
5. Кровля | Кровельное покрытие | Кровельные материалы | м² | 1200 | 180 | [6 empty] | 20%
6. Фасад и окна | Утепление и штукатурка фасада | Утеплитель Пеноплекс | м² | 380 | 600 | [6 empty] | 20%
7. Внутренняя отделка | Чистовая отделка | Крепёж и расходники | — | 80000 | 1 | [6 empty] | 20%
2. Земляные работы | Разработка котлована | Топливо для техники | л | 60 | 500 | [6 empty] | 20%
ИТОГО

## 4. Трудозатраты
Этап | Задача | Специальность / бригада | Кол-во чел. | Ставка, ₽/час | Ч-часов план | ФОТ план, ₽ | Ч-часов факт | ФОТ факт, ₽
1. Подготовительные работы | Временные здания и сооружения | Разнорабочие | 2 | 140 | 80
1. Подготовительные работы | Ограждение стройплощадки | Разнорабочие | 2 | 140 | 64
1. Подготовительные работы | Подключение к коммуникациям | Разнорабочие | 2 | 140 | 80
2. Земляные работы | Разработка котлована | Разнорабочие | 3 | 140 | 120
2. Земляные работы | Планировка территории | Разнорабочие | 2 | 140 | 80
3. Фундамент | Устройство подушки | Разнорабочие | 3 | 140 | 160
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Бетонщики | 2 | 200 | 320
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Монолитчики (субп.) | 3 | 320 | 240
3. Фундамент | Гидроизоляция фундамента | Разнорабочие | 2 | 140 | 80
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | Каменщики | 4 | 220 | 480
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | Каменщики | 4 | 220 | 480
4. Стены и перекрытия | Устройство перекрытий | Сварщик (субп.) | 1 | 350 | 160
5. Кровля | Стропильная система | Разнорабочие | 2 | 140 | 160
5. Кровля | Кровельное покрытие | Кровельщики (субп.) | 2 | 240 | 160
7. Внутренняя отделка | Черновые полы / штукатурка | Разнорабочие | 3 | 140 | 320
7. Внутренняя отделка | Чистовая отделка | Разнорабочие | 3 | 140 | 320
8. Инженерные системы | Электромонтаж | Электрики (субп.) | 2 | 280 | 320
8. Инженерные системы | Сантехника | Сантехники (субп.) | 2 | 260 | 300
8. Инженерные системы | Вентиляция | Разнорабочие | 2 | 140 | 160
9. Благоустройство | Отмостка | Разнорабочие | 2 | 140 | 80
9. Благоустройство | Озеленение и дорожки | Разнорабочие | 2 | 140 | 96
Весь проект | Управление | Прораб | 1 | 500 | 840
ИТОГО

## 5. Техника
Этап | Задача | Техника | Кол-во ед. | Цена, ₽/час | Часов план | Итого план, ₽ | Часов факт | Итого факт, ₽
2. Земляные работы | Разработка котлована | Экскаватор | 1 | 2500 | 120
2. Земляные работы | Разработка котлована | Самосвал 20т | 2 | 1800 | 80
2. Земляные работы | Планировка территории | Бульдозер | 1 | 2200 | 40
3. Фундамент | Устройство подушки | Виброплита | 1 | 600 | 40
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Автобетоносмеситель | 2 | 2000 | 60
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Автобетононасос | 1 | 3500 | 40
3. Фундамент | Монолитный ростверк | Кран башенный | 1 | 4000 | 80
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | Кран башенный | 1 | 4000 | 80
4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | Кран башенный | 1 | 4000 | 80
4. Стены и перекрытия | Устройство перекрытий | Автобетоносмеситель | 2 | 2000 | 40
5. Кровля | Стропильная система | Кран-манипулятор | 1 | 3000 | 24
6. Фасад и окна | Утепление и штукатурка фасада | Подъёмник фасадный | 1 | 1200 | 80
9. Благоустройство | Отмостка | Виброплита | 1 | 600 | 16
9. Благоустройство | Озеленение и дорожки | Мини-погрузчик | 1 | 1500 | 24
ИТОГО

## 6. Подзадачи
№ | Название | Этап | Задача | Дата нач. план | Дата ок. план | Дата нач. факт | Дата ок. факт | Статус | Bitrix Subtask ID
1 | Разметка площадки под ВЗС | 1. Подготовительные работы | Временные здания и сооружения | 2026-06-01 | 2026-06-02 |  |  | Новая
2 | Монтаж бытовок и туалетов | 1. Подготовительные работы | Временные здания и сооружения | 2026-06-02 | 2026-06-05 |  |  | Новая
3 | Подключение электроснабжения ВЗС | 1. Подготовительные работы | Временные здания и сооружения | 2026-06-05 | 2026-06-07 |  |  | Новая
1 | Установка столбов ограждения | 1. Подготовительные работы | Ограждение стройплощадки | 2026-06-01 | 2026-06-03 |  |  | Новая
2 | Монтаж секций заборного ограждения | 1. Подготовительные работы | Ограждение стройплощадки | 2026-06-03 | 2026-06-05 |  |  | Новая
1 | Врезка во временный водопровод | 1. Подготовительные работы | Подключение к коммуникациям | 2026-06-03 | 2026-06-05 |  |  | Новая
2 | Подключение временной электрики | 1. Подготовительные работы | Подключение к коммуникациям | 2026-06-05 | 2026-06-08 |  |  | Новая
3 | Устройство временной канализации | 1. Подготовительные работы | Подключение к коммуникациям | 2026-06-07 | 2026-06-10 |  |  | Новая
1 | Срезка растительного слоя | 2. Земляные работы | Разработка котлована | 2026-06-08 | 2026-06-10 |  |  | Новая
2 | Разработка котлована экскаватором | 2. Земляные работы | Разработка котлована | 2026-06-10 | 2026-06-18 |  |  | Новая
3 | Зачистка дна котлована вручную | 2. Земляные работы | Разработка котлована | 2026-06-18 | 2026-06-20 |  |  | Новая
4 | Вывоз лишнего грунта | 2. Земляные работы | Разработка котлована | 2026-06-19 | 2026-06-22 |  |  | Новая
1 | Грубая планировка бульдозером | 2. Земляные работы | Планировка территории | 2026-06-20 | 2026-06-24 |  |  | Новая
2 | Чистовая планировка грейдером | 2. Земляные работы | Планировка территории | 2026-06-24 | 2026-06-28 |  |  | Новая
1 | Засыпка и трамбовка щебня | 3. Фундамент | Устройство подушки | 2026-06-25 | 2026-06-29 |  |  | Новая
2 | Устройство песчаной подушки | 3. Фундамент | Устройство подушки | 2026-06-29 | 2026-07-02 |  |  | Новая
3 | Уплотнение основания виброплитой | 3. Фундамент | Устройство подушки | 2026-07-02 | 2026-07-05 |  |  | Новая
1 | Установка опалубки | 3. Фундамент | Монолитный ростверк | 2026-07-03 | 2026-07-07 |  |  | Новая
2 | Вязка арматурного каркаса | 3. Фундамент | Монолитный ростверк | 2026-07-06 | 2026-07-12 |  |  | Новая
3 | Заливка бетона | 3. Фундамент | Монолитный ростверк | 2026-07-12 | 2026-07-15 |  |  | Новая
4 | Выдержка и распалубка | 3. Фундамент | Монолитный ростверк | 2026-07-15 | 2026-07-20 |  |  | Новая
1 | Подготовка поверхности | 3. Фундамент | Гидроизоляция фундамента | 2026-07-18 | 2026-07-20 |  |  | Новая
2 | Нанесение обмазочной гидроизоляции | 3. Фундамент | Гидроизоляция фундамента | 2026-07-20 | 2026-07-23 |  |  | Новая
3 | Устройство дренажной системы | 3. Фундамент | Гидроизоляция фундамента | 2026-07-22 | 2026-07-25 |  |  | Новая
1 | Разметка и укладка первого ряда | 4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | 2026-07-22 | 2026-07-25 |  |  | Новая
2 | Кладка несущих стен до 1,5 м | 4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | 2026-07-25 | 2026-08-04 |  |  | Новая
3 | Кладка стен до уровня перекрытия | 4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | 2026-08-04 | 2026-08-12 |  |  | Новая
4 | Устройство перемычек над проёмами | 4. Стены и перекрытия | Кладка стен 1-го этажа | 2026-08-10 | 2026-08-15 |  |  | Новая
1 | Разметка и укладка первого ряда 2-го этажа | 4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | 2026-08-12 | 2026-08-15 |  |  | Новая
2 | Кладка несущих стен до 1,5 м | 4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | 2026-08-15 | 2026-08-25 |  |  | Новая
3 | Кладка стен до уровня перекрытия | 4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | 2026-08-25 | 2026-09-02 |  |  | Новая
4 | Устройство армопояса | 4. Стены и перекрытия | Кладка стен 2-го этажа | 2026-08-30 | 2026-09-05 |  |  | Новая
1 | Монтаж опалубки перекрытия | 4. Стены и перекрытия | Устройство перекрытий | 2026-09-03 | 2026-09-07 |  |  | Новая
2 | Укладка арматуры | 4. Стены и перекрытия | Устройство перекрытий | 2026-09-07 | 2026-09-12 |  |  | Новая
3 | Заливка бетона | 4. Стены и перекрытия | Устройство перекрытий | 2026-09-12 | 2026-09-15 |  |  | Новая
4 | Выдержка и распалубка перекрытия | 4. Стены и перекрытия | Устройство перекрытий | 2026-09-15 | 2026-09-20 |  |  | Новая
1 | Монтаж мауэрлата | 5. Кровля | Стропильная система | 2026-09-18 | 2026-09-21 |  |  | Новая
2 | Установка стропил | 5. Кровля | Стропильная система | 2026-09-21 | 2026-09-27 |  |  | Новая
3 | Устройство обрешётки | 5. Кровля | Стропильная система | 2026-09-26 | 2026-09-30 |  |  | Новая
1 | Укладка гидроизоляционной плёнки | 5. Кровля | Кровельное покрытие | 2026-09-28 | 2026-10-01 |  |  | Новая
2 | Монтаж кровельного покрытия | 5. Кровля | Кровельное покрытие | 2026-10-01 | 2026-10-08 |  |  | Новая
3 | Установка коньков и ендов | 5. Кровля | Кровельное покрытие | 2026-10-07 | 2026-10-10 |  |  | Новая
4 | Монтаж водосточной системы | 5. Кровля | Кровельное покрытие | 2026-10-09 | 2026-10-12 |  |  | Новая
1 | Крепление плит утеплителя | 6. Фасад и окна | Утепление и штукатурка фасада | 2026-10-10 | 2026-10-17 |  |  | Новая
2 | Нанесение армирующего слоя | 6. Фасад и окна | Утепление и штукатурка фасада | 2026-10-17 | 2026-10-22 |  |  | Новая
3 | Грунтование поверхности | 6. Фасад и окна | Утепление и штукатурка фасада | 2026-10-21 | 2026-10-24 |  |  | Новая
4 | Нанесение финишной штукатурки | 6. Фасад и окна | Утепление и штукатурка фасада | 2026-10-23 | 2026-10-28 |  |  | Новая
1 | Установка оконных блоков | 6. Фасад и окна | Окна и двери | 2026-10-15 | 2026-10-22 |  |  | Новая
2 | Установка входных дверей | 6. Фасад и окна | Окна и двери | 2026-10-22 | 2026-10-26 |  |  | Новая
3 | Герметизация швов и откосы | 6. Фасад и окна | Окна и двери | 2026-10-25 | 2026-10-30 |  |  | Новая
1 | Устройство стяжки пола | 7. Внутренняя отделка | Черновые полы / штукатурка | 2026-11-01 | 2026-11-08 |  |  | Новая
2 | Штукатурка стен 1-го этажа | 7. Внутренняя отделка | Черновые полы / штукатурка | 2026-11-05 | 2026-11-12 |  |  | Новая
3 | Штукатурка стен 2-го этажа | 7. Внутренняя отделка | Черновые полы / штукатурка | 2026-11-10 | 2026-11-17 |  |  | Новая
4 | Шпаклёвка потолков | 7. Внутренняя отделка | Черновые полы / штукатурка | 2026-11-15 | 2026-11-20 |  |  | Новая
1 | Укладка плитки в санузлах | 7. Внутренняя отделка | Чистовая отделка | 2026-11-15 | 2026-11-20 |  |  | Новая
2 | Поклейка обоев / покраска стен | 7. Внутренняя отделка | Чистовая отделка | 2026-11-18 | 2026-11-25 |  |  | Новая
3 | Укладка ламината / паркета | 7. Внутренняя отделка | Чистовая отделка | 2026-11-22 | 2026-11-28 |  |  | Новая
4 | Установка плинтусов и финишные работы | 7. Внутренняя отделка | Чистовая отделка | 2026-11-27 | 2026-11-30 |  |  | Новая
1 | Прокладка кабельных трасс | 8. Инженерные системы | Электромонтаж | 2026-10-20 | 2026-10-27 |  |  | Новая
2 | Монтаж щитков и розеток | 8. Инженерные системы | Электромонтаж | 2026-10-27 | 2026-11-03 |  |  | Новая
3 | Подключение и тестирование | 8. Инженерные системы | Электромонтаж | 2026-11-03 | 2026-11-10 |  |  | Новая
1 | Разводка труб водоснабжения | 8. Инженерные системы | Сантехника | 2026-10-25 | 2026-11-02 |  |  | Новая
2 | Монтаж системы канализации | 8. Инженерные системы | Сантехника | 2026-11-02 | 2026-11-08 |  |  | Новая
3 | Установка сантехнических приборов | 8. Инженерные системы | Сантехника | 2026-11-08 | 2026-11-15 |  |  | Новая
1 | Монтаж воздуховодов | 8. Инженерные системы | Вентиляция | 2026-11-01 | 2026-11-08 |  |  | Новая
2 | Установка вентиляционных решёток | 8. Инженерные системы | Вентиляция | 2026-11-08 | 2026-11-13 |  |  | Новая
3 | Монтаж вытяжных вентиляторов | 8. Инженерные системы | Вентиляция | 2026-11-12 | 2026-11-20 |  |  | Новая
1 | Разметка и подготовка основания | 9. Благоустройство | Отмостка | 2026-11-15 | 2026-11-18 |  |  | Новая
2 | Укладка щебёночной подушки | 9. Благоустройство | Отмостка | 2026-11-18 | 2026-11-21 |  |  | Новая
3 | Заливка бетонной отмостки | 9. Благоустройство | Отмостка | 2026-11-21 | 2026-11-25 |  |  | Новая
1 | Укладка тротуарной плитки | 9. Благоустройство | Озеленение и дорожки | 2026-11-20 | 2026-11-25 |  |  | Новая
2 | Посадка деревьев и кустарников | 9. Благоустройство | Озеленение и дорожки | 2026-11-24 | 2026-11-27 |  |  | Новая
3 | Посев газона | 9. Благоустройство | Озеленение и дорожки | 2026-11-27 | 2026-11-30 |  |  | Новая